## Forside Risikoanalyse
Risiko- og ændringslog
Projekt navn: |  | Projekt
Sags nr.: |  | Sagsnr.
Projektleder (navn/init.): |  | Init
Generelt |  |  |  | Bilags liste | Dato for kontrol: | Rev. Dato:
- Skriftlige aftaler foretaget over mail, referat mm. Kan også være gældende. - Nærværende bilag danner grundlag for synliggørelsen af risikoer og ændringer for projektet. |  |  |  | A - Risikoanalyse | xxxx.xx.xx
|  |  |  | B - Beslutnings- og ændringslog | -
| Uacceptabel risiko |  | En uacceptabel risiko der ikke kan tolereres og skal fjernes med det samme.
| Kritisk risiko |  | Der skal overvejes yderligere foranstaltning straks, så den kritiske risiko fjernes eller reduceres.
| Moderat risiko |  | Der skal overvej hvilke yderligere foranstaltninger, der kan nedbringe risikoen så meget, som det er rimeligt og praktisk muligt.
| Ubetydelig risiko |  | En ubetydelig risiko kan tolereres. Den kræver ingen handling her og nu, men skal medtages.

## A - Risikoanalyse
A - Risikoanalyse
Projekt:
Sagsnummer
Dato:
Rev. Dato:
nr | EMNE | Dato | RISIKO (Hvad kan gå galt?) | KONSEKVENS (fx dårlig kvalitet, mindre effekt, større tidsforbrug etc.) | Økonomi | SANDSYNLIGHED [1-10] * | KONSEKVENS [1-10] ** | RISIKOVÆGT *** | Aktuel risiko | Netto risk efter overført til udbud | Ansvarlig for aktion | HÅNDTERING Minimering af risiko hvad er gjort? Hvad kan gøres mere?
1 | Lorem ipsum |  | Lorem ipsum | Lorem ipsum | 4040000 | 2 | 4 | 8 | 808000 |  | Init. | Lorem ipsum
2 | Lorem ipsum |  | Lorem ipsum | Lorem ipsum | 450000 | 2 | 6 | 12 | 90000 |  | Init. | Lorem ipsum
| Emne |  | Budgetramme |  | ∑ | ∑ | ∑ | ∑ | ∑ | ∑ | Aktuel Risiko
| Opsummering |  | 545244435.44 |  | 4490000 | #NAME? | #NAME? | 20 | 898000 | 0 | 0.1647%
* | Fra 1-10: 1 = Meget lille sandsynlighed, 10 = Meget stor sandsynlighed
** | Fra 1-10: 1 = Meget lille konsekvens, 10 = Meget stor konsekvens
*** | Risikovægt = Sandsynlighed x Konsekvens
Indsæt række

## B - Beslutningslog
B - Beslutnings- og ændringslog
Projekt: |  | Projekt
Sagsnummer |  | Sagsnr.
Dato: |  | -
Rev. Dato: |  | 2026-08-06
Status
1 | Afklaret (1)
2 | Pågår (2)
3 | Tidsfrist overskredet (3)
| PKT. NR. | DATO FOR REGISTRERING | ANSVAR REGISTRERING |  | FREMGÅR AF RISIKOLOG? | ANSVAR FOR OPFØLGNING | DEADLINE |  | Tidsmæssig konsekvens for udføresle | Økonomisk konsekvens for udførelse | Tidsmæssig konsekvens for projektering | Økonomisk konsekvens for projektering
Status | - | Dato | Init | EMNE/ÆNDRINGER (Beskriv kort ønsket/behovet for ændring) | JA/NEJ | Init. | Dato | SVAR / LØSNING (Beskriv kort svar/løsning evt. henvisning til udarbejdet notat) | - | kr. | - | kr.
1 | B.1 |  |  | Lorem ipsum | JA
2 | B.2 | [5 empty] | 2021-03-05 | Lorem ipsum | JA/NEJ | 20 | 5 d | 200000
3 | B.3 | [7 empty] | 5 d
Note on G20: Casper Vestergård: Kopier manuelt
Generelt
Den udarbejdede "log" skal give et overblik over væsentlige beslutninger og ændringer igennem hele projekt-processen.
Ved registrering af ændringer og hindringer forstås en oversigt over forlangte og aftalte ændringer og eventuelle hindringer samt disses tidsmæssige, økonomiske og honorarmæssige konsekvenser for projektet.
Registreringen skal pågå løbende og skal endeligt godkendes ved hvert faseskift.
Ingen ekstra arbejder/ændringer må igangsættes uden bygherrens godkendelse.
Rådgiveren er berettiget til honorar for ekstraydelser, såfremt rådgiveren forud for udførelsen af ekstraydelsen skriftligt
har orienteret bygherren om, at en ydelse/et arbejde ikke er omfattet af den aftalte honorarsats, og bygherren skriftligt har givet sin accept af ydelsen/arbejdets udførelse. Skriftlig orientering kan ske via mail, referater, notater eller nærværende log.
Indsæt række
NOTE
NOTE

## (03) Rulleliste opsætning (hidden)
Data i tabellerne nedenfor viser de tilgængelige valg for feltet Tildelt til. Du kan redigere indtastningerne eller føje nye til forat tilpasse denne projektmappe til at imødkomme dine behov.
| Beslutningstager | Fase
| Totalrådgiver | Idéoplæg
| Arkitekt | Byggeprogram
| Ingeniør | Dispositionsforslag
| Entreprise 01 | Projektforslag
Myndighedsprojekt
Udbudsprojekt
Udførelsesprojekt
Udførelse
Aflevering
| Ansvar | JA/NEJ
| BH | JA
| ARK | NEJ
ING
< (01) - Beslutning- /Ændringslog