## Projektering
Tidsplan
HOVEDTIDSPLAN
Sag: Sagsnavn
Dato: 00.00.2020
Rev. nr.: 00
Rev. dato: 00.00.2020
Tids- og ydelsesplan for Sagsnavn
| Årstal | Januar |  |  |  | Februar |  |  |  | Marts |  |  |  | April |  |  |  |  | Maj |  |  |  | Juni |  |  |  | Juli |  |  |  |  | August |  |  |  | September |  |  |  | Oktober |  |  |  |  | November |  |  |  | December |  |  |  |  | Januar Årstal |  |  |  | Februar |  |  |  | Marts |  |  |  | April |  |  |  |  | Maj |  |  |  | Juni
| Uge | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Dispositionsforslag | bar: Januar 1 to Februar 6
Forundersøgelser og registrering | bar: Januar 1 to Januar 4
Granskning af helhedsplan og udbudsmateriale | bar: Januar 1 to Januar 2
Tilretning af helhedsplan/dispositionsforslag | bar: Januar 3 to Februar 6
Projektforslag og myndighedsprojekt | bar: Februar 7 to Marts 12; April 16 to Maj 21
Udarbejdelse af projektforslag / myndighedsprojekt | bar: Februar 7 to Marts 12; April 16 to Maj 21
Opdatering af tidsplaner, økonomi og risikolog | bar: Februar 6; Marts 12; April 17
Intern KS og tværfaglig granskning | bar: April 17
Bygherrens granskning | bar: Maj 18 to Maj 19
Granskningsworkshop med bygherren | bar: Maj 18
Bygherrens beslutninger og godkendelser |  | Januar 1: G1; Januar 4: G2; Februar 6: G3; Marts 12: G4; Maj 21: G5
Bygherremøder |  | Januar 1: 1; Januar 4: 2; Februar 6: 3; Februar 8: 4; Marts 10: 5; Marts 12: 6; April 17: 7; Maj 19: 8; Maj 21: 9
Brugermøde 1 | bar: Maj 19
Beboermøde/afdelingsmøde |  | Juni 22: 13
Myndighedsbehandling | bar: Juni 22 to Juli 27
Udbudsprojekt | bar: Juni 22 to Juli 27; Juli 29 to September 37
Udarbejdelse af udbudsprojekt inkl. færdiggørelse | bar: Juni 22 to Juli 27; Juli 29 to September 37
Opdatering af tidsplaner, økonomi og risikolog | bar: Juli 27; August 32 to August 33
Intern KS og tværfaglig granskning | bar: August 32 to August 33
Samprojekteringsworkshop | bar: Juni 25; Juli 30
Bygherrens granskning | bar: August 34 to September 35
Granskningsworkshop med bygherren | bar: August 34
Bygherrens beslutninger og godkendelser | bar: September 35; September 37
Bygherremøder |  | Juni 23: 10; Juni 25: 11; Juli 27: 12; Juli 30: 13; August 32: 14; August 34: 15; September 37: 16
Entrepriseudbud & Udførelsesprojekt | bar: Oktober 39 to Marts 10
Prækvalifikation, inkl. evaluering og udvælgelse | bar: Oktober 39 to Oktober 43
Udbud og licitation | bar: November 44 to December 48
Tildeling, Stand-still og kontrahering | bar: December 49 to Januar Årstal 1
Udførelsesprojekt etape 1 | bar: Februar 6 to Marts 9
Bygherren godkender udførelsesprojekt inkl. projektøkonomi og tidsplan |  | Oktober 43: G8; December 48: G9; December 52: G10; Marts 9: G11
Godkendt Skema B | bar: Januar Årstal 1 to Marts 10
Bygherremøder |  | Oktober 43: 17; December 48: 18; December 52: 19; Februar 6: 20; Marts 9: 21
Brugermøde 2 | bar: Marts 9
Bygherrens beslutninger
G1 - Projektets succeskriterier og forventninger til processen fastlægges
G2 - Prioritering af omfang, ønsker og krav til projektet fastlægges
G3 - Godkendt Dispostionsforslag inkl. projektgrundlag, tidsplan og projektøkonomi
G4 - Mateterialevalg, installationsprincipper og løsninger i projektet fastlægges
G5 - Projektforslag godkendes
G6 - Principiel godkendelse af udbudsprojekt
G7 - Udbudsprojekt godkendes
G8 - Uvælgelse af fagentreprenører der anmodes om at byde på opgaven
G9 - Udpegelse af vindende fagentreprenører
G10 - Kontrahering med fagentreprenører
G11 - Godkendt udførelsesprojekt

## Udførelse
Udførelse - Etape 1
2021 |  | Juli |  |  |  |  | August |  |  |  | September |  |  |  |  | Oktober |  |  |  | November |  |  |  | December | [5 empty] | Signaturforklaring
Uge | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |  | UD | = Udflytning |  |  |  |  | AF | = Afleveringsforretning iht. AB18
Projektgennemgange | [29 empty] | IND | = Indflytning
Byggestart/mobilisering | [29 empty] | FA | = Føraflevering
Blok 6 | UD | [5 empty] | Nedbrydning |  |  | Ombygning | [6 empty] | FA |  | DA |  | IND | [8 empty] | DA | = Delaflevering
Blok 4 | [21 empty] | UD | Nedbrydning |  |  | Ombygning
2022 | Januar |  |  |  | Februar |  |  |  | Marts |  |  |  |  | April |  |  |  | Maj |  |  |  | Juni |  |  |  |  | Juli |  |  |  | August |  |  |  | September |  |  |  |  | Oktober |  |  |  | November |  |  |  | December
Uge | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
Blok 4 forts. | Ombygning | [9 empty] | FA |  | DA |  | IND
Blok 1 |  | UD | Nedbrydning |  |  | Ombygning | [10 empty] | FA |  | DA |  | IND
Blok 2 + 3 | [21 empty] | UD | Nedbrydning |  |  | Ombygning | [11 empty] | FA |  | DA |  | IND
Blok 5 | [15 empty] | UD | Nedbrydning |  |  | Ombygning | [12 empty] | FA |  | DA |  | IND
Blok 7 + 8 | [42 empty] | UD | Nedbrydning |  |  | Ombygning
Blok 8 + 11 | [37 empty] | UD | Nedbrydning |  |  | Ombygning
2023 | Januar |  |  |  | Februar |  |  |  | Marts |  |  |  |  | April |  |  |  | Maj |  |  |  | Juni |  |  |  |  | Juli |  |  |  | August |  |  |  | September |  |  |  |  | Oktober |  |  |  | November |  |  |  | December
Uge | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
Blok 7 + 8 forts. |  |  | FA |  | DA |  | IND
Blok 9 + 11 forts. | [8 empty] | FA |  | DA |  | IND
Blok 10 | [7 empty] | UD | Nedbrydning |  |  | Ombygning | [8 empty] | FA |  | DA |  | IND
Blok 13 | [25 empty] | UD | Nedbrydning |  | Ombygning |  |  | FA |  | AF |  | IND
Udførelse - Etape 2
Blok 12 | [19 empty] | UD | Nedbrydning |  |  | Ombygning | [14 empty] | FA |  | DA |  | IND
Blok 18 | [38 empty] | UD | Nedbrydning |  |  | Ombygning
Blok 19 | [43 empty] | UD | Nedbrydning |  |  | Ombygning
2024 | Januar |  |  |  | Februar |  |  |  | Marts |  |  |  |  | April |  |  |  | Maj |  |  |  | Juni |  |  |  |  | Juli |  |  |  | August |  |  |  | September |  |  |  |  | Oktober |  |  |  | November |  |  |  | December
Uge | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
Blok 18 forts. |  |  |  | FA |  | DA |  | IND
Blok 19 forts. | [10 empty] | FA |  | DA |  | IND
Blok 20 | [8 empty] | UD | Nedbrydning |  |  | Ombygning | [19 empty] | FA |  | DA |  | IND
Blok 24 | [15 empty] | UD | Nedbrydning | Ombygning |  | FA |  | DA |  | IND
Blok 23 | [37 empty] | UD | Nedbrydning | Ombygning |  | FA |  | DA |  | IND
Blok 21 | [24 empty] | UD | Nedbrydning |  |  | Ombygning |  |  |  |  | FA |  | DA |  | IND
Blok 17 | [38 empty] | UD | Nedbrydning |  | FA |  | DA |  | IND
Blok 22 | [46 empty] | UD | Nedbrydning |  |  | Ombygning
Blok 16 | [46 empty] | UD | Nedbrydning | Ombygning |  | DA | IND
2025 | Januar |  |  |  | Februar |  |  |  | Marts |  |  |  |  | April |  |  |  | Maj |  |  |  | Juni |  |  |  |  | Juli |  |  |  | August |  |  |  | September |  |  |  |  | Oktober |  |  |  | November |  |  |  | December
Uge | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
Blok 22 forts. |  |  |  | FA |  | DA |  | IND
Blok 15 | [8 empty] | UD | Nedbrydning | [6 empty] | FA |  | AF |  | IND
Blok 14 | UD | Nedbrydning |  | Ombygning |  | FA |  | DA |  | IND